

| **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Результат** |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение собрания с обучающимися и родителями по вопросам проведения ГИА в формате ДЭ |  20.03.2019 | Ваделова Э.М., преподаватель  | Протокол собрания |
| Создание рабочей группы для координации деятельности по подготовке к ГИА в формате ДЭ | 20.03.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом | Приказ о создании рабочей группы для организации и проведения ДЭ в рамках ГИА |
| Подготовка нормативно-правовой и методической документации для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия | 01.04.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом  | 1. Программа ГИА в формате ДЭ.2. Методические рекомендации по подготовке и прохождению ГИА в формате ДЭ. |
| Предоставление в Министерство образования и науки РИ кандидатуры председателя ГЭК | 10.04.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом | Приказ Министерства образования и науки РИ об утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии  |
| Ознакомление обучающихся с программой ГИА в формате ДЭ | 10.04.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом, Ваделова Э.М.- преподаватель | Листы ознакомления |
| Формирование состава ГЭК и состава апелляционной комиссии ГИА | 10.04.2019 | Мамилова А.М. – зам. директора по УМР | Приказ о составе ГЭК и о составе апелляционной комиссии |
| Проведение инвентаризации материально-технической базы на соответствие требованиям инфраструктурных листов по компетенциям в соответствии с кодом №1.3  | 01.04.2019 | Цечоева Л.С.. – заведующая мастерскими; Ваделова Э.М, Урусханова З. А..- преподаватели | Перечень оборудования, приспособлений, материалов, инструментов и т.д., необходимого для приобретения |
| Формирование сметы расходов для проведения ДЭ в соответствии с кодом № 1.3 |  10.04.2019 | Цечоева Л.С.. – заведующая мастерскими,Ваделова Э.М.- преподаватель | Смета расходов |
| Оформление пакета заявочных документов для участия в отборе ЦПДЭ и направление их в Союз WS | 06.04.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом  | Заполненная заявка, согласно Приложения 1 Порядка отбора ЦПДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия |
| Организация работы с родителями с целью информированности о готовности обучающихся к сдаче ДЭ | 03 – 04.2019  | Ваделова Э.М.- преподаватель, Бадургов И.А., системный администратор  | Объявление на сайте колледжа |
| Определение главного эксперта на площадке проведения ДЭ  | 20.04.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом | Предложение кандидатуры главного эксперта в Союз |
| Формирование экспертной группы на площадки проведения ДЭ  | 11.04.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом | Приказ о составе ГЭК на прохождение ДЭ в рамках ГИА |
| Формирование списка студентов, сдающих ДЭ. Регистрация участников ДЭ в системе еSim | 11.04.2019 | Ваделова Э.М., преподаватель | Список выпускников, сдающих ДЭ. Фиксация в системе еSim списка выпускников, сдающих ДЭ  |
| Обеспечение заполнение всеми участниками ДЭ личных профилей в системе еSim | 16.04.2019 | Ваделова Э.М.,преподаватель | Заполненные профили участников ДЭ в системе еSim. |
| Информирование зарегистрированных участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ | 16.04.2019 | Ваделова Э.М.,преподаватель | Информация на сайте колледжа: график проведения ДЭ |
| Формирование пакета организационных и регламентирующих документов по проведению ДЭ  | 01.04.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом | Согласованные с главным экспертом план мероприятий и регламент проведения ДЭ, документация по охране труда и технике безопасности |
| Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ в соответствии с кодом № 1.3  | 01.05.2019 | Цечоева Л.С.. – заведующая мастерскими,Ваделова Э.М.- преподаватель | Договора на поставку оборудования, инструментов, материалов.Счет-фактура.Товарная накладная. |
| Размещение на официальном сайте колледжа информации о ЦПДЭ в специальном разделе нормативно-правовой документации, касающейся организации и проведения ДЭ. | 14.05.2019 | Бадургов И.А., системный администратор  | Рубрика «Демонстрационный экзамен» на сайте колледжа |
| Ознакомление с документами по ДЭ членов экспертной группы  | 15.05.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом | Лист ознакомления |
| Назначение Технического эксперта для работы на площадке проведения ДЭ  | 16.04 .2019 | Цечоева Л. С. – заведующая мастерскими | Приказ о назначении Технического эксперта  |
| Разработка формы Протокола заседания ГЭК | 01.06.2019 | Мамилова А.М. – зам. директора по УМР | Форма протокола  |
| Контрольная проверка главным экспертом готовности ЦПДЭ на предмет соответствия всех требованиям  | За 2 дня до начала ДЭ | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом | Заключение Главного эксперта о готовности площадки и наличии необходимого оборудования |
| Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования | За 1 день до ДЭ | Цечоева Л.С.. – заведующая мастерскими,Ваделова Э.М.- преподаватель | Подготовленная площадка для проведения ДЭ |
| Проведение ДЭпо компетенциям в установленные сроки в соответствии с графиком проведения ДЭ | 20.06.2019 -06.07.2019 | Мамилова А.М. – зам. директора по УМР, Цечоева Л.С.. – заведующая мастерскими,Ваделова Э.М.- преподаватель | Оценочные листы. Протокол |
| Организация фото, видеосъемки, онлайн трансляции во время проведения демонстрационного экзамена | 20.06.2019 -06.07.2019 | Мальсагов М. – организатор, Бадургов И.А. - системный администратор  | Фото и видео материалы |
| Предоставление отчета о результатах проведения ДЭ | 09.07.2019 | Картоева З.И. – зав. учебно-методическим кабинетом | Отчет о проведении ДЭ |